## Plan1
| Item | Descrição | Estimativa/Hrs | Por | Processo | Horas Reais
Alta
1 |  | Criar ERP para o Banco da Dados | 1 | Pedro | Doing
2 |  | Criar Tela de venda | 48 | Rodrigo | Doing
3 |  | Criar tela de cadastro de produto | 30 | Pedro | To do
4 |  | Criar classe para puxar dados do banco de dados para o sistema | 2 | Rodrigo | Done | 0.2
|  | Criar classe Data | 0.5 | Rodrigo | Done | 0.2
5 |  | Criar método para poder se conectar com o banco | 1 | Rodrigo | To do
Médio
6 |  | Criar um DataBase | 4 | Pedro | Doing
7 |  | Criar a tabela de Produtos com os seus atributos | 3 | Pedro | To do
8 |  | Criar a tabela de usuários com os seus atributos | 2 | Pedro | To do
9 |  | Criar método para adicionar produtos no BD | 0.5 | Pedro | To do
10 |  | Criar método para Atualizar os produtos no BD | 1 | Pedro | To do
11 |  | Criar produto backlog | 8 | Juliano | Doing
Baixo
11 |  | Crias Layout de Login | 1 | Pedro | Done | 2
12 |  | Criar Deskboard | 4 | Juliano | Doing